資料２-３

八尾市高齢者保健福祉計画の実施状況

第８期事業計画：令和３年度（2021年度）～令和４年度（2022年度）12月末現在

令和５年（２０２３年）２月

【目　次】

１．認知症対策と高齢者の権利擁護の推進; 1. ２．地域における見守りネットワークと相談体制の強化; 5. ３．生きがいづくりと社会参加の促進; 9. ４．健康増進と介護予防の推進; 11. ５．在宅医療・介護の連携強化; 15.

１．認知症対策と高齢者の権利擁護の推進

（１）認知症ケアに対するサービスの充実

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 家族介護支援事業 | 家族介護教室 | 要援護高齢者と同居する家族等に対して在宅介護に必要な知識の伝達と技術の支援を行います。 |
| 認知症総合支援事業 | やおオレンジカフェ（認知症カフェ）登録制度 | 認知症の本人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが自由に参加し、気軽に相互交流や相談等ができる地域に開かれた集いの場として、介護者の負担軽減を図り、認知症の本人とその家族を支える地域づくりを促進します。 |
| 認知症総合支援事業 | 認知症ケアパス | 認知症の本人ができる限り住み慣れた自宅で暮らし続け、また認知症の本人やその家族が安心できるよう、認知症ケアパス（認知症の状態に応じた適切なサービス提供の流れ）の普及啓発を行います。 |
|  | 認知症地域支援推進員 | 地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業者や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の本人とその家族を支援する相談業務等の充実を図ります。 |
|  | 徘徊高齢者家族支援 | 高齢者が徘徊した場合に、事前に登録された情報をもとに関係機関への発見の協力依頼やＧＰＳシステムによる位置探索サービスの利用支援を行います。 |
|  | 認知症初期集中支援チーム | 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の本人やその家族に早期に関わり、早期診断・早期対応に向けた支援体制を推進します。 |
|  | 若年性認知症対策 | 若年性認知症の本人やその家族が、心身を健康に保ち、安定した生活が送れるよう、専門相談や対応が受けられる体制を推進します。 |

□ 実施状況

|  |  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  |  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 家族介護教室 | 開催回数 | 90回 | 59回 | 90回 | 83回 |
|  | 延べ参加者数 | 1,200人 | 757人 | 1,200人 | 873人 |
| やおオレンジカフェ （認知症カフェ） | 登録数 | 13箇所 | 3箇所 | 14箇所 | 4箇所 |
|  | 延べ参加者数 | 1,000人 | 48人 | 1,020人 | 241人 |
| 認知症初期集中支援チームの延べ対応件数 |  | 100件 | 85件 | 110件 | 87件 |
| 徘徊高齢者家族支援事業登録者数 |  | 290人 | 244人 | 320人 | 223人 |

（２）認知症についての理解の促進

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 認知症総合支援事業 | 認知症に関する啓発 | 高齢者の家族やまわりの人びとが、認知症に対する正しい知識を持ち、理解が深まるように、パンフレットや広報による啓発、認知症に関する講演会や教室、認知症高齢者声かけ体験等の開催を行います。 |
|  | 認知症サポーター養成 | 地域住民が認知症サポーターとなり、認知症への理解を深めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域の見守り体制の支援につなげます。 |

□ 実施状況

|  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 認知症サポーター人数（累計） 〈うち児童生徒の累計人数〉 | 13,500人 （3,550人） | 15,292人 （ 4,943人） | 14,800人 （4,350人） | 16,334人 （ 5,675人） |
| 認知症高齢者声かけ体験実施回数 | 5回 | 0回 | 5回 | 0回 |

（３）高齢者の虐待防止に向けた取り組みの強化

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 | 内容 |
| --- | --- |
| 高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター） 運営事業（権利擁護事業） | 高齢者虐待、消費者被害の防止及び対応、認知症等により判断能力が低下した人への支援等、高齢者の主体性や尊厳を守り、住み慣れた地域での生活を継続するため、高齢者あんしんセンターにおける権利擁護相談や支援を行います。 |

□ 実施状況

|  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 権利擁護事業の延べ相談対応件数 | 4,000件 | 3,611件 | 4,030件 | 3,058件 |

□参考　虐待通報件数及び認定件数

|  |  | 令和３年度 | 令和４年度 （12月末現在） |
| --- | --- | --- | --- |
| 在宅 | 通報実件数 | 162件 | 113件 |
|  | 虐待認定者数 | 86件 | 66件 |
| 施設 | 通報実件数 | 11件 | ７件 |
|  | 虐待認定件数 | ５件 | ４件 |

（４）権利擁護のための取組みの充実

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 | 内容 |
| --- | --- |
| 権利擁護推進事業 | 八尾市社会福祉協議会権利擁護センターを中核機関として、専門職団体、関係機関が連携、協力する「協議会」を設置し、「（支援）チーム」を支援する仕組みづくりを行います。また、権利擁護支援が必要な人がますます増加することに対応するため、市民として地域で後見活動を行う「市民後見人」の養成支援を行います。 |
| 成年後見制度利用支援事務 | 認知症や障がい等により判断能力が不十分な人の権利を守るための成年後見制度について、情報提供や相談対応等の利用支援を行います。また、申立てできる親族がいない人について市長による申立てを行います。 |
| 法人後見事業 【八尾市社会福祉協議会】 | 八尾市社会福祉協議会が、家庭裁判所の選任により、法人として後見人等に就任し、認知症や障がい等により判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を行い、本人の権利を擁護します。 |
| 市民後見人推進事業 【八尾市社会福祉協議会】 | 親族以外で後見業務を行う第三者後見人の新たな担い手として、身近な市民という立場で後見活動を行う市民後見人を養成し、適切に活動できるよう支援します。 |
| 日常生活自立支援事業 【八尾市社会福祉協議会】 | 認知症や障がい等により判断能力が不十分な人について、契約により本人に代わって生活支援員が福祉サービスの利用手続きや日常の金銭管理を行います。 |

□ 実施状況

|  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 成年後見制度市長申立て件数 | 12件 | 9件 | 14件 | 6件 |
| 市民後見人バンク登録者数 【八尾市社会福祉協議会】 | 43人 | 31人 | 46人 | 31人 |
| 法人後見受任件数 【八尾市社会福祉協議会】 | 4件 | 3件 | 4件 | 2件 |
| 日常生活自立支援事業 【八尾市社会福祉協議会】 | 165件 | 152件 | 167件 | 163件 |

（５）専門機関との連携強化

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 認知症総合支援事業 【再掲】 | 認知症地域支援推進員 | 医療機関、介護サービス事業者や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の本人とその家族を地域の実情に応じて支援する相談業務等の充実を図ります。 |
|  | 認知症初期集中支援チーム | 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の本人やその家族に早期に関わり、早期診断・早期対応に向けた支援体制を推進します。 |

□ 実施状況

|  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 地域ケア会議開催回数 | 152件 | 132件 | 157件 | 98件 |
| 在宅医療・介護連携推進会議開催数 | 2回 | 1回 | 2回 | 1回 |

２．地域における見守りネットワークと相談体制の強化

（１）地域における見守り体制の強化

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 見守りネットワーク推進事業 | 見守りネットワーク推進業務 | 日常的に地域で活動するさまざまな事業者による、日常業務での「気づき」を通じた高齢者の見守り体制の強化を図るとともに、見守り活動に役立つ情報提供や研修を幅広く行い、効果的かつ確実な見守り活動に向けた支援を進めます。 |
|  | 独居・寝たきり高齢者実態調査 | 高齢者の見守り訪問活動を実施している民生委員児童委員協議会へ依頼し、市内の独居高齢者及び寝たきり高齢者の情報を把握します。 |
| 高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）運営事業【再掲】 |  | 高齢者の総合相談窓口として相談に応じ、関係機関や見守り協力事業者等からの通報や情報提供があれば、必要に応じ地域団体や協力機関等と連携をとりながら高齢者やその家族を支援します。 |
| 小地域ネットワーク活動 【八尾市社会福祉協議会】 |  | 小地域(おおむね小学校区)を単位として、地区福祉委員会を中心としながら要援護者一人ひとりを対象に、保健・福祉・医療等の関係者と住民が協働して進める見守り・援助活動を行います。 |
| 当事者組織活動支援 【八尾市社会福祉協議会】 |  | 高齢者が地域で孤立しないように、当事者による「介護者(家族)の会」や「ひとり暮らし老人の会連絡会(いちょうの会)」の活動への支援を行います。 |
| 災害時要配慮者支援 |  | 「八尾市災害時要配慮者支援指針」に基づき、要介護認定者等の避難行動要支援者名簿を作成するとともに、地域団体や介護サービス事業所等との情報共有等、地域や介護サービス事業者と連携した要配慮者支援体制の構築を図ります。 また、災害時における民間の社会福祉施設の役割について協議を行い、円滑な避難の確保を図るため連携を行います。 |

□ 実施状況

|  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 見守り活動への協力事業者数（累計） | 715件 | 642件 | 720件 | 653件 |

（２）高齢者あんしんセンターの機能の強化

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 | 内容 |
| --- | --- |
| 高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）運営事業 【再掲】 | 中学校区ごとに設置し、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）等の専門職が高齢者自身やその家族等からの相談に応じ、要介護状態になるおそれのある高齢者のマネジメントや虐待・権利擁護への対応、困難事例の調整、ケアマネジャーへの助言等を行います。また、要支援者に対する介護予防支援事業を実施します。 |

□ 実施状況

|  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 高齢者あんしんセンターの延べ相談件数 | 30,000件 | 44,476件 | 30,500件 | 37,159件 |

（３）地域ケア会議の充実

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 | 内容 |
| --- | --- |
| 高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）運営事業（包括的・継続的ケアマネジメント業務）【再掲】 | 高齢者が暮らしやすい地域づくりのために、医療機関や行政その他の関係機関との連携体制づくりを進めます。 |
| 地域ケア会議推進事業 | 介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者及び要介護高齢者等を対象に、保健・福祉・医療及び地域との円滑な調整を図りながら、効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整を推進します。 |

□ 実施状況

|  |  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  |  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 地域ケア会議開催回数 |  | 152回 | 132回 | 157回 | 98回 |
|  | 連絡協議会（全体会議） | 2回 | 2回 | 2回 | 1回 |
|  | ケース会議（地域別会議） 〈うち随時会議〉 | 150回 〈128回〉 | 130回 〈108回〉 | 155回 〈133回〉 | 97回 〈79回〉 |

・定例会における検討内容と新たな課題

・地域ケア連絡協議会における検討・審議

・方針決定、制度・政策への反映

・定例会における検討内容と新たな課題

・地域ケア連絡協議会における検討・審議

・方針決定、制度・政策への反映

３．生きがいづくりと社会参加の促進

（１）高齢者の社会参加の促進

□ 主な事業の実施内容

| 業名 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高齢者ふれあいサロン運営事業 |  |  | 高齢者の交流や情報交換の場としての常設型の高齢者ふれあいサロンの住民主体による運営を支援します。 |
| 高齢クラブ活動助成事業 |  |  | 高齢クラブ連合会及び各地区の単位クラブの活動に対して助成金を交付するとともに、高齢クラブ連合会の活動を支援します。 |
| 街かどデイハウス支援事業 |  |  | 地域の高齢者の身近な介護予防拠点及び日中の居場所として、住民参加型の柔軟できめ細やかなサービスの提供を行う街かどデイハウスを支援します。 |
| 地域介護予防活動支援事業 | シルバーリーダー養成 |  | 地域活動やボランティア活動をする上で必要とされる知識や技能の習得ができるようにさまざまな分野の講座を開催します。 |
| ボランティアセンターの運営 【八尾市社会福祉協議会】 |  |  | ボランティアセンターにおいて、福祉ボランティアの登録やコーディネート、ボランティア講座・福祉教育の推進、ボランティア団体の支援等を行います。 |
| シルバー人材センター事業 |  |  | 健康で働く意欲のある高齢者に就業の機会を提供するシルバー人材センターへの助成を行います。 |
| 老人福祉センター運営管理事業 |  |  | 高齢者の福祉の増進を図るために、市内３箇所の老人福祉センターにおいて、健康増進、教養の向上、レクリエーションの場を提供します。 |
| 高齢者ふれあい農園事業 |  |  | 高齢者のいきがいづくりを充実させるため、耕作を通じた農園活動を支援します。 |
| 介護予防普及啓発事業 |  | 介護支援ボランティア制度 | ボランティア活動を通して社会活動に参加することにより、自らの介護予防に取り組んでいけるよう支援します。 |

□ 実施状況

|  |  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  |  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 老人福祉センター利用人数 |  | 91,000人 | 32,601人 | 91,000人 | 38,257人 |
|  | 八尾市立社会福祉会館老人福祉センター | 40,000人 | 14,340人 | 40,000人 | 15,943人 |
|  | 桂老人福祉センター | 16,000人 | 6,972人 | 16,000人 | 7,748人 |
|  | 安中老人福祉センター | 35,000人 | 11,289人 | 35,000人 | 14,566人 |
| 高齢者ふれあいサロン参加延べ人数 |  | 12,900人 | 246人 | 13,400人 | 588人 |
| 高齢クラブ加入率（会員数/60歳以上人口） |  | 9％ | 6.3％ | 9％ | 5.8％ |
| シルバーリーダー養成講座修了者数 |  | 60人 | 26人 | 70人 | 33人 |

- （２）住民運営による通いの場の充実

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 | 内容 |
| --- | --- |
| 高齢者ふれあいサロン運営事業 【再掲】 | 高齢者の交流や情報交換の場としての常設型の高齢者ふれあいサロンの住民主体による運営を支援します。 |
| 街かどデイハウス支援事業 【再掲】 | 地域の高齢者の身近な介護予防拠点及び日中の居場所として、住民参加型の柔軟できめ細やかなサービスの提供を行う街かどデイハウスを支援します。 |

- （３）多様な生活支援サービスの充実

- □ 主な事業の実施内容

| 事業名 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 見守りネットワーク推進事業 | 緊急通報システム | 対象者が急病や火災等の緊急時に緊急ボタンを押すことにより、受信センターに連絡が入り、状況確認、家族や近隣住民等の協力者への連絡及び出動員の派遣を行い、必要に応じて救急車の出動要請等の適切な対応を行います。 |
| 生活支援・介護予防サービスの 体制整備事業 |  | 生活支援・介護予防サービス協議会の設置や生活支援コーディネーターの配置により、ボランティア等の生活支援の担い手の養成や関係者のネットワーク化等を図ります。 |
| 家族介護支援事業 | 家族介護用品支給 | 在宅で重度の要介護者を介護している低所得の家族に対し介護用品を現物支給します。 |
| 福祉・家事援助サービス 【シルバー人材センター】 |  | シルバー人材センターの会員が、掃除・買い物・洗濯・調理・簡単な高齢者の介護等のサービスを提供します。 |
| 福祉有償運送事業 （移送サービス） 【八尾市社会福祉協議会】 |  | 外出の際に車椅子が必要な人に、車椅子に乗ったまま乗り降りができる福祉車両による送迎サービスを実施します。 |
| 車椅子の貸出し 【八尾市社会福祉協議会】 |  | 介護保険制度等では車椅子の貸出しを受けられない人に、原則１か月を限度として無料で貸出します。 |

□ 実施状況

|  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 緊急通報システム設置数 | 720台 | 691台 | 730台 | 686台 |
| 生活支援・介護予防サービス協議会開催数 | 14回 | 1回 | 17回 | 1回 |
| 家族介護用品支給人数 | 250人 | 216人 | 250人 | 202人 |

４．健康増進と介護予防の推進

（１）地域における健康づくりの推進

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 地域健康づくり支援事業 |  | 健康日本21八尾計画及び八尾市食育推進計画に基づき、校区まちづくり協議会等と連携しながら、地域における保健活動を展開します。 |
| 介護予防普及啓発事業 |  | 介護予防の啓発を目的としたイベント開催やパンフレットの作成・配布を行うほか、地域拠点や地域の集会所等において運動・認知症予防等をテーマとした教室を開催します。 |
| 地域介護予防活動支援事業 | 介護予防教室 | 身近な地域にある高齢者あんしんセンターや街かどデイハウスにおいて介護予防教室を実施し、高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく健康でいきいきした生活を送れるよう支援します。 |
|  | シルバーリーダー養成 【再掲】 | シルバーリーダー養成事業として、地域での介護予防活動をはじめ、地域活動やボランティア活動を行う上で必要とされる知識や技能の習得ができるようにさまざまな分野の講座を開催します。 |
|  | 自主活動立ち上げ支援 | 「河内音頭健康体操」等を通して集まった自主グループが身近な地域で継続的に介護予防に取り組めるよう、サポーターの養成や通いの場の創出、自主活動支援等の側面的支援を行います。 |

□ 実施状況

|  |  |  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  |  |  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 介護予防 教 室 等 | 介護予防事業実施人数 |  | 979人 | 601人 | 1,284人 | 617人 |
|  | 地域型介護予防教室（高齢者あんしんセンター、街かどデイハウス） | 実施回数 | 3,056回 | 754回 | 1,856回 | 1,675回 |
|  |  | 延べ参加者数 | 21,300人 | 18,143人 | 15,300人 | 10,224人 |
| シルバーリーダー養成講座修了者数 |  |  | 60人 | 26人 | 70人 | 33人 |

（２）生活習慣病の予防

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 | 内容 |
| --- | --- |
| 各種健(検)診事業 | 生活習慣病をはじめとする疾病の予防や早期発見を目的とし、各種健（検）診、歯科健診を市内委託医療機関や保健センター等において実施します。 |
| 健康相談事業 | 心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を電話・面接等により実施します。 |
| 健康教育事業 | 生活習慣病の予防その他健康に関することについて、正しい知識の普及を図るため、健康教育を実施します。 |

□ 実施状況

|  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 健康相談参加者数 | 1,166人 | 2,540人 | 1,177人 | 898人 |
| 健康情報発信回数 | 144回 | 198回 | 145回 | 328回 |

（３）介護予防の推進

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 介護予防普及啓発事業 | 介護予防普及啓発 | 介護予防の啓発を目的としたイベント開催やパンフレットの作成・配布を行うほか、地域拠点や地域の集会所等において、運動・認知症予防等をテーマとした教室を開催します。 |
|  | 介護支援ボランティア制度【再掲】 | ボランティア活動を通して社会活動に参加することにより、自らの介護予防に取り組んでいけるよう支援します。 |
| 地域介護予防活動支援事業【再掲】 | 介護予防教室 | 身近な地域にある高齢者あんしんセンターや街かどデイハウスにおいて介護予防教室を実施し、高齢者ができる限り要介護状態に陥ることなく健康でいきいきした生活を送れるよう支援します。 |
|  | シルバーリーダー養成 | シルバーリーダー養成事業として、地域での介護予防活動をはじめ、地域活動やボランティア活動を行う上で必要とされる知識や技能の習得ができるようにさまざまな分野の講座を開催します。 |
|  | 自主活動立ち上げ支援 | 「河内音頭健康体操」等を通して集まった自主グループが身近な地域で継続的に介護予防に取り組めるよう、サポーターの養成や通いの場の創出等の側面的支援を行います。 |
| 介護予防・生活支援サービス事業 |  | 要支援者等を対象に、従来の介護予防訪問介護や介護予防通所介護に相当するサービスに加えて、多様な担い手による生活援助サービスの提供を図ります。 |
| 介護予防把握事業 |  | 地域の実情に応じ、効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の支援を要する人を早期に把握し、住民主体の介護予防活動につなげるよう努めます。 |
| 一般介護予防事業評価事業 |  | 目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価し、その評価結果に基づき事業全体の改善を図ります。 |
| 地域リハビリテーション活動支援事業 |  | 地域における介護予防の取組みを強化するために、リハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組みを推進します。 |

□ 実施状況

|  |  |  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  |  |  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 介護予防 教 室 等 | 介護予防事業実施人数【再掲】 |  | 979人 | 601人 | 1,284人 | 617人 |
|  | 高齢者ふれあいサロン参加延べ人数【再掲】 |  | 12,900人 | 246人 | 13,400人 | 588人 |
|  | 地域型介護予防教室（高齢者あんしんセンター、街かどデイハウス） 【再掲】 | 実施回数 | 3,056回 | 754回 | 1,856回 | 1,675回 |
|  |  | 延べ参加者数 | 21,300人 | 18,143人 | 15,300人 | 10,224人 |
| シルバーリーダー養成講座修了者数 【再掲】 |  |  | 60人 | 26人 | 70人 | 33人 |
| 介護予防サポーター人数 |  |  | 130人 | 95人 | 140人 | 86人 |
| 生活援助サービス従事者研修修了者数 |  |  | 48人 | 35人 | 48人 | 41人 |

（４）介護予防・生活支援サービス事業の充実

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 訪問型サービス | 訪問介護相当 |  | 専門職によるサービス提供が必要な人に対して、従来、提供されてきた介護予防訪問介護と同等のサービスとして、訪問型サービスを提供します。 |
|  | 緩和した基準 |  | 身体介助等を必要としない生活援助サービスを提供し、利用者が必要なサービスを選択できる仕組みをつくります。 新たなサービスに向けた従事者養成研修を通じて、福祉分野で働く「きっかけづくり」と福祉現場で働き続ける意欲を高め、その後に介護福祉施設等における専門的介護の担い手へステップアップできる仕組みをつくります。 |
|  | 住民主体型 |  | シルバー人材センターに登録している会員により身体介助等を必要としない生活支援サービスを提供できる仕組みを構築し、利用者のサービス選択の幅を広げることで利用者のサービス向上につなげます。 |
| 通所型サービス | 通所介護相当 |  | 専門職によるサービス提供が必要な人に対して、従来、提供されてきた介護予防通所介護と同等のサービスとして、通所型サービスを提供します。 |
|  | 短期集中型 |  | 集中介入期に相当する人に対して、訪問により自宅や自宅周辺の環境を評価して生活機能の低下要因を把握した上で、理学療法士または作業療法士、運動指導士（健康運動指導士・健康運動実践指導者・介護予防運動指導員）、栄養士等の専門スタッフによるリハビリを行い、短期集中的に機能回復を図って体力・気力の向上により活動性を高めます。 |
|  | 住民 主体型 | 常設型 | 身近な地域の通いの場である街かどデイハウスにおいて、住民主体による通所型サービスとして高齢者の閉じこもり予防や介護予防に資するサービスが提供できる仕組みをつくります。 |
|  |  | 定期開催型 | 身近な地域において、住民主体による通所型サービスを定期的に開催することで、高齢者の閉じこもり予防や介護予防に資するサービスを提供できる仕組みをつくります。 |
| 介護予防ケアマネジメント | 高齢者あんしんセンター職員が本人や家族と話し合い、自立に向けた目標の達成に取り組んでいけるよう、介護予防の取組みや適切なサービスの利用を支援し、ケアプランの作成を行います。 |  |  |

□ 実施状況

|  |  |  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  |  |  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 訪問型サービス | 訪問介護相当利用件数 |  | 10,656件 | 8,225件 | 11,029件 | 6,018件 |
|  | 緩和した基準利用件数 |  | 160件 | 217件 | 166件 | 134件 |
|  | 住民主体利用人数 |  | 10人 | 4人 | 15人 | 6人 |
| 通所型サービス | 通所介護相当利用件数 |  | 19,531件 | 16,870件 | 20,215件 | 13,174件 |
|  | 短期集中利用人数 |  | 60人 | 42人 | 60人 | 28人 |
|  | 住民主体 (登録数) | 常設型 | ― | ― | 4団体 | 4団体 |
|  |  | 定期開催型 | ― | ― | 2団体 | 0団体 |

５．在宅医療・介護の連携強化

（1）切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の推進及び

（2）研修会等を通じた在宅医療・介護の連携強化

□ 主な事業の実施内容

| 事業名 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 認知症総合支援事業 【再掲】 | 認知症地域支援推進員 | 地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業者や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の本人とその家族を支援する相談業務等の充実を図ります。 |
|  | 認知症初期集中支援チーム | 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の本人やその家族に早期に関わり、早期診断・早期対応に向けた支援体制を推進します。 |
| 在宅医療・介護連携推進事業 | 在宅医療・介護連携推進会議 | 在宅医療と介護の連携を推進し、多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療・介護の支援体制を推進します。 |
|  | 在宅医療・介護連携相談窓口 | 地域の医療・介護関係者や高齢者あんしんセンターから、在宅医療・介護連携に関する相談等を受け付け、連携調整、情報提供等により、その対応を支援します。 |
|  | 多職種連携研修会 | 地域の医療・介護関係者が、それぞれの専門性を理解し、「顔の見える関係づくり」を促進することで、専門職間のネットワーク構築を図ります。 |
| 地域ケア会議推進事業【再掲】 |  | 介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者及び要介護高齢者等を対象に、保健・福祉・医療及び地域との円滑な調整を図りながら、効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整を推進します。 |
| 地域の医療・介護の資源の把握 |  | 介護サービス事業者の検索や医療情報のリンク集等から情報の閲覧ができるよう、市ホームページにて掲載します。 |
|  |  | 医療・介護関係者に対してツールや「緩和ケア・在宅医療リスト」等支援に必要な情報について周知及び共有を図ります。 |
| 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 |  | 多職種協働による地域ケア会議や在宅医療・介護連携推進会議等の場で、在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策を検討します。 |
| 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 |  | 在宅医療・介護の連携を推進し、多職種協働による包括的かつ継続的な在宅医療・介護の支援体制を推進します。 |
|  |  | 認知症の本人やその家族に早期に関わり、早期診断・早期対応に向けた認支援体制を推進します。 |
|  |  | 冊子「病院とケアマネジャーとの連携を進めるために」や「入退院支援の手引き」等を活用し、退院時の在宅医療と介護の連携を進めます。 |
|  |  | 大阪府や中河内二次医療圏内で連携し、課題の共有など広域連携が必要な事項について調整を行います。 |
| 医療・介護関係者の情報共有の支援 |  | 八尾市及び医師会、八尾市介護保険事業者連絡協議会が共同で作成した連携に必要な情報共有ツール（連絡票、居宅サービス情報提供書、意見照会書等）の利用促進を図ります。 |
| 在宅医療・介護連携に関する相談支援 |  | 高齢者の総合相談窓口である高齢者あんしんセンターの周知を行います。 |
|  |  | 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談等への対応や医療・介護関係者へ情報提供等を在宅医療・介護相談窓口にて行います。 |
| 医療・介護関係者の研修 |  | 地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種連携研修会等を通じて多職種でのグループワークにおいて意見交換を行います。 |
| 地域住民への普及啓発 |  | 地域住民が在宅医療や介護について理解し、在宅での療養が必要になったときに必要なサービスを適切に選択できるよう普及啓発を行います。 |

□ 実施状況（再掲）

|  |  | 第８期高齢者保健福祉計画 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 令和３年度 |  | 令和４年度 |  |
|  |  | 計画値 | 実績値 | 計画値 | 実績値（12月末現在） |
| 認知症初期集中支援チームの延べ対応件数【再掲】 |  | 100件 | 85件 | 110件 | 87件 |
| 在宅医療・介護連携推進会議開催数 |  | 2回 | 1回 | 2回 | 1回 |
| 在宅医療・介護連携に関する相談件数 |  | 40件 | 48件 | 40件 | 30件 |
| 地域ケア会議開催回数【再掲】 |  | 117回 | 132回 | 122回 | 98回 |
|  | 連絡協議会 | 2回 | 2回 | 2回 | 1回 |
|  | ケース会議（地域別会議） 〈うち随時会議〉 | 115回 〈90回〉 | 130回 〈108回〉 | 120回 〈95回〉 | 97回 〈79回〉 |
| 多職種連携研修会参加者数 |  | 100人 | 377人 | 100人 | 0人（3月実施予定） |