## 白紙
参考様式－4
実 施 工 程 表
[22 empty] | 工 程 表 作 成 日 | [5 empty] | 年 月 日
| 工 事 名 | [20 empty] | 作 成 者
| 受 注 者 名 | [6 empty] | ＴＥＬ | [9 empty] | 契 約 工 期 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 現 場 代 理 人 | [6 empty] | ＴＥＬ | [9 empty] | 実 施 工 期 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
|  | 工 種 | 種 別 | 単位 | 数 量 | 計 画 | 実日数 | 不稼動 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 出 来 高
[6 empty] | 日進量 |  | 日 数 | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
| 道申 | 八 尾 警 察 | 許 可 期 間 | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 路請 |  | 許 可 番 号
使 ・
用他
| 支 | 市 水 道 | 本 ･ 仮 ・ 復
| 障 | ガ ス | 本 ･ 仮 ・ 復
| 物 |  | 本 ･ 仮 ・ 復
| 件 |  | 本 ･ 仮 ・ 復
| 移 |  | 本 ･ 仮 ・ 復
| 転 |  | 本 ･ 仮 ・ 復
100%
95%
90%
49 | [33 empty] | 85%
80%
75%
本
70%
65%
60%
55%
50%
工
45%
40%
35%
30%
25%
事
20%
15%
10%
5%
| 累 計 出 来 高 率 | [5 empty] | 計画（黒書） |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％
[7 empty] | 実施（赤書） |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％
| （注） | ・計画及び実施のそれぞれの工種において着手日、完了日を記入する
・実施工程の出来高グラフにおいて完了分は赤実線、予定分は赤破線で記入する
・実施工程表の計画にあったては労務計画、資機材管理計画及び支障物件等の移設時期を十分に考慮したうえで
定められた工期内に工事を完成させるように合理的な計画をたてる