第27回参議院議員通常選挙に係る投開票器材搬送及び回収業務

仕様書

１．搬送手段

積込時：２ｔトラック　６台

回収時：２ｔトラック　１０台

２．業務内容

以下の日程については、選挙期日が令和７年７月２０日（日）の場合のものであり、選挙期日の変更により、変更する可能性がある。

※仕様書の別紙１・３・４・６については、令和６年10月27日執行第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査時の資料を参考として添付している。第27回参議院議員通常選挙分については決定次第、提供を行う。

① 器材（車いす・椅子・机）のレンタル　７月１７日（木）～７月２１日（月）

事前に器材（車いす42台・椅子28脚・机17台）を調達し、貴社調達分であることが分かるよう【目印】および【管理番号（01～）】が目立つよう表示(※)したものを７月１７日（木）の投票器材積込時に上尾町選管倉庫まで運搬し、７月２１日（月）に八尾市立総合体育館（ウイング）にて回収。（⑤器材回収を行う投票所（１０箇所）の車いすについては各投票所で回収。）

(※)赤テープに黒マジック等で目立つように【要選管返却分】並びに【管理番号（01～）】を記入し、器材の本体に貼付する。（投票所からの返却漏れが発生する可能性もあるため、貴社調達分であることが分かるよう複数枚貼る等の対応をとり、回収時に全台揃ったことが確認できてからはがすこと。）

② 投票器材の積込　７月１７日（木）、７月１８日（金）

上尾町選管倉庫にて、別紙１『投票区別搬出器材一覧表』のとおり各車に投票所用器材を積み込み、別紙２『預り書』を全車両分提出。翌日の配送まで貴社にて保管。

※積み込み時、職員が立会うので会社出発時に選挙管理委員会事務局（以下、選管）まで連絡すること。

（℡：０７２－９２４－３８８６）

※上尾町選管倉庫内には数種の投票所用スロープがあり、又、同種のものが複数台ある（使用できないものもある）ため、スロープ積み込みの際、別紙３『搬出スロープ一覧表』に従うこと。なお、種類等が分からない場合は選管職員に確認すること。

③ 投票器材の搬送　７月１８日（金）、７月１９日（土）

別紙４『器材搬送の配車表』のとおり各投票所に器材を搬送。

※搬入時刻を厳守すること（各投票所には事前に搬入時刻を伝えてある）。

※各投票所へ向かうときは必ず事前に電話で連絡すること（開錠等のため）。

搬入時刻に遅れる場合、当初予定時刻までに必ず電話で連絡すること。

※投票所が学校の場合は必ず職員室に立ち寄り、投票場所（別の場所を指示された場合はそれに従うこと。）に搬入し、その他の施設の場合は管理者の指示する場所に搬入すること。

※各車は、投票所用器材の搬送にあたり、各投票所で降ろした器材について、別紙５『管理番号記入表』に必ず記入のうえ、全車分提出すること。

※搬入スケジュールについては事前にシミュレーションを行い、修正が必要な場合は事前に選管と調整を行うこと。なお、搬入先の都合によりスケジュールが変更となる場合があるため、変更があった場合は選管と調整を行うこと。

④ 開票所用器材の積込、搬送　７月１８日（金）

上尾町選管倉庫及び市役所本館にて開票所用の器材を、別紙４『器材搬送の配車表』及び別紙６『開票設営用物品搬出リスト』を参照して積み込みを行い、八尾市立総合体育館（ウイング）の指定場所（駐車場・控室）へ搬入すること。（搬入時刻等に関する同館への連絡は、事前に選管職員が行う。）

※ 積み降ろし後、駐車場に搬入した器材については、選管が用意したブルーシートを上からかぶせておくこと。

⑤ 投票器材の回収及び八尾市立総合体育館（ウイング）への搬送　７月２０日（日）

投票所閉鎖後、指定された投票所（１０箇所）から器材を回収、積み込みを行い八尾市立総合体育館（ウイング）の駐車場へ搬送する。搬送した器材は、午後９時３０分から作業員のみで積み降ろし作業を行う。積み下ろし場所は選管職員が指示する。

※投票所での積み漏れがないか、投票所に従事する職員に確認してから出発すること。

※投票箱は積まないこと。（別の車両で搬送するため）

※各車は、午後９時３０分になるまで八尾市立総合体育館（ウイング）の駐車場に進入しないこと。

３．注意点

・あらかじめ投票所の場所を調べ、円滑に行うことができるよう努めること。

・器材の積み込み、積み降ろしは作業員のみで行うこと。

（選管職員は作業補助を行わない。）

・投開票器材は丁寧に取り扱うこと。

・上尾町倉庫にある「旧型の投票箱（大）」「投票箱（小）」は搬出しないこと。

・搬出入日、搬出入時刻を厳守すること。

・事前にペットボトルのお茶180本（2ℓ）を貴社に納品する。各投票所に4本ずつ搬入する（44施設×4本+4本（予備）=180本）ので、予め4本ずつ仕分けし『選挙事務従事者用』と記入した貼紙を貼付けしておくこと。詳細については業者決定後に通知する。

お茶納品日予定：令和７年〇月〇〇日（〇）

納品業者：〇〇商店

住所八尾市（TEL：〇-〇-〇）

なお、器材積み込みの際、上尾町で各投票所用の紙コップを用意しているため、ペットボトルと一緒に積み込んでおくこと。

・車いす１台とお茶４本は７月１８日（金）の上尾町選管倉庫での積込の際に選管職員に預けること。（選管職員が第15投票所白鳩幼稚園に持参するため。）

・各数量については軽微な変更がある場合もあるため、変更があった場合別途調整を行うこと。